## Orçamento FieldOps
Orçamento do Projeto FieldOps — Plataforma de Inspeção em Campo
Gestão de Projetos — SENAI ¦ Elaborado com base no Documento de Visão e Objetivos do FieldOps
Qt | Unid | Descrição | Categoria | Responsável | Valor Unitário | Total | Origem/Observação
1. Recursos Humanos — Equipe de Desenvolvimento
1 | mês | Desenvolvedor(a) Mobile (Expo/React Native) | Recursos Humanos | Estudante — Squad Mobile | 2200 | 2200 | Estimativa de bolsa/hora-aula equivalente
1 | mês | Desenvolvedor(a) Backend (Java/Spring Boot) | Recursos Humanos | Estudante — Squad Backend | 2200 | 2200 | Estimativa de bolsa/hora-aula equivalente
1 | mês | Desenvolvedor(a) Web Administrativo (Angular/React) | Recursos Humanos | Estudante — Squad Web | 2200 | 2200 | Estimativa de bolsa/hora-aula equivalente
1 | mês | Analista de Qualidade / Testes (QA) | Recursos Humanos | Estudante — Squad QA | 1800 | 1800 | Testes funcionais e de integração
1 | mês | Gerente de Projeto | Recursos Humanos | Estudante — Coordenação | 2000 | 2000 | Planejamento, acompanhamento e riscos
1 | mês | Designer UX/UI | Recursos Humanos | Estudante — Squad Web/Mobile | 1600 | 1600 | Protótipos e padronização visual
1 | mês | Professor Orientador (horas de consultoria) | Recursos Humanos | Prof. Me. Deivison S. Takatu | 900 | 900 | 20h de orientação no mês
2. Infraestrutura e Nuvem
1 | mês | Servidor de aplicação (API REST) em nuvem | Infraestrutura | DevOps/Infra | 120 | 120 | Ex.: instância cloud básica
1 | mês | Banco de dados PostgreSQL gerenciado | Infraestrutura | DevOps/Infra | 90 | 90 | Ambiente de produção
1 | mês | Armazenamento de objetos para evidências (fotos) | Infraestrutura | DevOps/Infra | 60 | 60 | Compatível com S3
1 | un | Domínio (.com.br) — 1 ano | Infraestrutura | DevOps/Infra | 45 | 45 | Registro.br
1 | un | Certificado SSL | Infraestrutura | DevOps/Infra | 0 | 0 | Let's Encrypt — gratuito
3 | mês | Ambiente de homologação/testes (dev+staging) | Infraestrutura | DevOps/Infra | 70 | 210 | 3 meses de projeto
1 | mês | Serviço de CI/CD (build e deploy automatizado) | Infraestrutura | DevOps/Infra | 0 | 0 | GitHub Actions — plano gratuito
3. Software e Licenças
3 | licença | IDE / Android Studio | Software | Squad Mobile | 0 | 0 | Gratuito
1 | licença | Postman Team (colaboração de API) | Software | Squad Backend | 0 | 0 | Plano gratuito
1 | licença | Figma (design colaborativo) | Software | Design UX/UI | 0 | 0 | Plano gratuito/educacional
1 | licença | Conta Google Play Console (publicação Android) | Software | Gerente de Projeto | 125 | 125 | Taxa única de desenvolvedor
1 | licença | Repositório privado GitHub (organização) | Software | Gerente de Projeto | 0 | 0 | Plano gratuito/educacional
1 | licença | Ferramenta de gestão ágil (quadro Kanban) | Software | Gerente de Projeto | 0 | 0 | Trello/GitHub Projects — gratuito
4. Equipamentos e Dispositivos
2 | un | Smartphone Android para testes de campo | Equipamento | Squad QA | 900 | 1800 | Validação obrigatória em Android
1 | un | Leitor/gerador de QR Code para testes de equipamento | Equipamento | Squad Mobile | 35 | 35 | Etiquetas de teste
1 | un | Notebook reserva para testes de homologação | Equipamento | Squad QA | 2500 | 2500 | Já disponível — custo de referência
1 | un | Roteador móvel (simulação de campo sem internet) | Equipamento | Squad Mobile | 180 | 180 | Testes de modo offline
5. Documentação e Testes
1 | un | Elaboração de documento de requisitos e casos de uso | Documentação | Gerente de Projeto | 0 | 0 | Horas já contabilizadas em RH
1 | un | Documentação da API (OpenAPI/Swagger) | Documentação | Squad Backend | 0 | 0 | Ferramenta gratuita integrada ao Spring Boot
40 | hora | Execução de testes funcionais e de regressão | Documentação | Squad QA | 25 | 1000 | Ciclo de testes do MVP
1 | un | Relatório de auditoria e rastreabilidade (LGPD) | Documentação | Gerente de Projeto | 150 | 150 | Consultoria pontual
6. Comunicação e Deslocamento
3 | visita | Visita técnica a cliente piloto para levantamento | Serviços | Gerente de Projeto | 60 | 180 | Transporte + alimentação
1 | un | Material de divulgação/apresentação do MVP | Serviços | Design UX/UI | 80 | 80 | Impressão e material gráfico
1 | mês | Ferramenta de comunicação da equipe (Slack/Teams) | Serviços | Gerente de Projeto | 0 | 0 | Plano gratuito
7. Contingência
1 | verba | Reserva de contingência (5% sobre o total direto) | Contingência | Gerente de Projeto | 973.75 | 973.75 | Calculado automaticamente — ver fórmula
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [5 empty] | 20448.75

## Resumo por Categoria
Resumo do Orçamento por Categoria — Projeto FieldOps
Categoria | Total (R$) | % do Total
Contingência | 973.75 | 4.762%
Documentação | 1150 | 5.624%
Equipamento | 4515 | 22.08%
Infraestrutura | 525 | 2.567%
Recursos Humanos | 12900 | 63.08%
Serviços | 260 | 1.271%
Software | 125 | 0.6113%
TOTAL GERAL | 20448.75